## Slide 1: Aplicación de un Marco de Inversión para la Implementación de iniciativas tecnológicas

## Slide 2: Quiénes somos
Marcela Livia Caso
  IngenierO de procesos
    Manager Processing
    En Glencore desde 2023
    Manager Proyectos Tecnología de Procesos
    Vasta experiencia en Minería de Cobre con foco en Ingeniería de Procesos
Germán Contreras
  Ingeniero CIVIL (MS.Engineering)
    Manager Studies & Control
    En Glencore desde 2021
    Manager Estudios en etapas tempranas
    Experiencia en Proyectos de Infraestructura (Ingeniería, Seguridad y Ejecución)
    En Tecnología desde 2017
Presentación
Ambos formamos parte de estudios en etapas tempranas, donde logramos aplicar el Marco de Proyectos Tecnológicos en el Desarrollo de estudios, gestión, apuntando a la temprana reducción de riesgos de la Tecnología en estudio.

## Slide 3: Marco de Inversión en Tecnología de Glencore Cobre
Origen | 2021
Objetivo | Desplegar estrategia mediante la reducción de riesgos de tecnologías respondiendo a Full Potencial.
Propósito | Ser medio de gestión de portafolio de tecnología de Glencore
Beneficio | Evaluar escalabilidad
Relación | Marco de Proyectos de Capital
Permite una aproximación incremental (nivel de portfolio) identificando iniciativas, a su vez facilitando la salida desde aquellas iniciativas que no estén maduras o que sean apropiadas para su implementación.
Marco Tecnológico
Origen y Propósito
OCM
DEMOSTRAR
Analizar y evaluar aplicabilidad
Acceder a expertos para analizar y desplegar
Identificar iniciativas tecnológicas
Escalar
Desarrolla un completo análisis para confirmar que la solución es “fit for purpose”, realizando una temprana reducción de riesgos antes de continuar la implementación.
Permite inversión en mejoras operacionales desbloqueando fondos para identificar, analizar, evaluar e implementar soluciones tecnológicas.

## Slide 4: Marco Tecnológico: Modelo General
IDENTIFICAR INICIATIVAS TECNOLÓGICAS
ENTREGA DE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS
Estructurar la evaluación de opciones de las iniciativas priorizadas en la documentación marco para su posterior implementación y para el proceso de LoA.
Calificar y priorizar las iniciativas en función de su capacidad para generar valor real, la habilitación tecnológica y la facilidad de implementación.
IDENTIFICAR
MARCO
LoA
Requerimientos de capital + Complejidad
Marco de Inversión Tecnológica
+
Revisión Operativa Fuera de Ciclo – Mejora del Negocio fuera de la cadencia de revisión anual
Revisión anual de la estrategia tecnológica: completado el primer trimestre anualmente
Cartera Priorizada
IPR+T Ejecución
IPR+T Opcional
Factibilidad
Investigar
Verificar*
Factibilidad
Escala
1
2
3
Escala
2
Factibilidad y
Escala
y Verificar
Investigar
Pre-factibilidad
IS Traspaso del proyecto
Iniciativa
C
Iniciativa
C
Iniciativa
C
1
2
3
4
Adquisición de tecnología (incluido el desarrollo interno)
Proyecto tecnológico menor
Proyecto tecnológico de inversión complejo/alto e intermedio
1
IS Traspaso del proyecto
Definir**
1
Op. n
Definición y configuración de la cartera
Control del proyecto
Transición a la operación
Ejecución de la cartera
Gestión de la cartera
Identificar
LoA
Priorizar
Framing
Gestión
Medición
Entrega
Op. 2
Op. 1
Revisiones operativas fuera de ciclo
Revisión anual de estrategia tecnológica
Evaluación de oportunidades
PRIORIZAR

## Slide 5
Revisiones Operacionales fuera de ciclo
Validación de necesidad
Análisis de viabilidad económica
Factibilidad Técnica
Facilidad de Implementación
Madurez de Tecnología
Instancias de Levantamiento
Criterios de Priorización
Documentos a realizar y selección de alternativa
Documento Framing
Registro de iniciativas
Selección del Marco
Revisión Anual de la Estrategia de Tecnología

## Slide 6
Interacción con Marco de Proyectos CMF
Gestión de Capital operar como el marco de entrega a lo largo del proceso del Marco Tecnológico
CER
FACTIBILIDAD
EJECUTAR
CONCEPTO
PRE-FACTIBILIDAD
Marco de Gestión de Capital
1
2
3
CER

## Slide 7: Marco Tecnológico – Aproximación FEL
Investigar
Verificar
Iniciativa
  Definición del caso de negocio de la iniciativa, con base en opción seleccionada para piloteo y plan de solicitud de inversión.
  OCM Inicial
  Evaluación y planificación detallada de pilotaje considerando trade-offs, pertinencia respecto plan minero, beneficios, costos, viabilidad y escalabilidad.
  Planes OCM para piloto
  Despliegue del pilotaje para evaluar fit operacional, beneficios y potencial escalamiento.
  Preparación de prefactibilidad de proyecto completo en un sitio (eventual apertura de proyecto en otros sitios sin Tech Fwk).
  Evaluación y diseño opción full-scale, asegurando oportunidad del caso de negocio, ingeniería, PEP y TTO.
  Planes OCM scale
  Despliegue de solución a escala real, preparación operativa y TTO.
  Despliegue final OCM
Marco Tecnológico
Nivel de Riesgo
Ciclo de Vida del Proyecto
Marco
Factibilidad
Escala

## Slide 8: Requerimientos - Marco
Posterior a las etapas de identificación y priorización – Aproximación FEL
Herramienta – Documento de FRAMING
IDENTIFICAR INICIATIVAS TECNOLÓGICAS
IDENTIFICAR
MARCO
PRIORIZAR
1.- Marco de la Iniciativa
¿Qué problema u oportunidad queremos abordar con la iniciativa de tecnología?
¿Podemos describir claramente la solución a implementar con esta iniciativa tecnológica?
DOCUMENTO MARCO
2.- Fit estratégico de la iniciativa
¿En qué áreas de solución se puede clasificar la iniciativa? (Tecnologías Base/Clave, Específicas, Digital, etc.)
¿Qué misión estratégica impacta?
¿Qué palancas de valor tiene como objetivo?
¿Escalabilidad posible?
3.- Beneficio percibido
¿Cuál es el beneficio percibido de la iniciativa?
¿Tenemos un libro de supuestos y/o justificaciones para el caso de negocio?
5.- Planificación
¿Cuándo se espera materializar los beneficios con respecto al LoA actual/revisitado?
4.- Facilidad de implementación
¿Cuán fácil resultaría implementar la solución?
Nivel Technology Readiness Level
PREGUNTAS MÍNIMAS

## Slide 9: Requerimientos - Iniciativa
Ciclo de Vida del Proyecto – Focos en Piloto e Implementación a gran escala
PROPÓSITO
  Desarrollar y estudiar el caso de negocio de la iniciativa a pilotear con mirada también en el largo plazo, planificar ejecución de etapa de Investigación y desarrollar estrategia de ejecución del proyecto..
INICIATIVA TECNOLÓGICA CASO PRÁCTICO
ACTIVIDADES CLAVE
ENTREGABLES CLAVE
  Gestión de Proyectos
  Gestión de Adquisiciones (Plan de Contratación)
  Actividades OCM
  Requerimientos de Solución
  Análisis de Permisos
  Evaluación de Opciones
  Análisis Trade Off Técnicos / Económicos
  Construir Caso de Negocio
  Desarrollar Project Charter
  Completar TTO Checklist
  Completar Registros de Proyecto
  Documento de Caso de Negocio
  PES y PEP próxima fase
  Estimaciones Costo y Plazo
  Especificación de Requerimientos
  Registros - Talleres
  Documentos de Inversión
  Project Charter
  Reporte de Fase
  Entregables OCM: Mapa de grupos de interés, Matriz de Impactos y Estrategia
FORMATOS
ENTREGA DE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS
INVESTIGAR
INICIATIVA
FACTIBILIDAD
VERIFICAR
ESCALA
PRESENTACIÓN CER
COSTO & CALENDARIO
Clase 3 para Investigación
Clase 4 para Verificación
Clase 5 para Escala
CONTINGENCIA
Cualitativa para la doble mirada.

## Slide 10: Requerimientos - Investigación
Ciclo de Vida del Proyecto – Focos en Piloto e Implementación a gran escala
PROPÓSITO
  Evaluar en detalle los trade-off técnicos y económicos de la solución. Planificar en detalle a fin de gestionar incerteza en las distintas disciplinas del Proyecto. Desarrollar el Informe de investigación tecnológica. PEP de Verificar y Planificar TTO de Verificar.
INVESTIGACIÓN DE LA INICIATIVA TECNOLÓGICA
ACTIVIDADES CLAVE
ENTREGABLES CLAVE
  Actividades de Gestión de Proyectos
  Finalizar Requerimientos de Solución
  Definir protocolos de pruebas y aceptación
  Completar los análisis de opciones
    Trade Off Tecnologías
    Trade Off Solución
    Trade Off Proceso
    Trade Off Ubicación
    Trade Off Tamaño Piloto
    Otros Trade Offs
  Reporte de Trade offs
  Pruebas de Laboratorio
  Benchmark (si aplica)
  IPR+T (Proyectos complejos)
  PEP para Verify,
  Actualizar caso de negocio
  Actualizar OCM y TTO (OR)
  Reporte etapa Investigación
  Reporte PoC
  Estimaciones actualizadas
  Actualización Requerimientos
  Registros RAID
  Desarrollo de Planes TTO y OCM; y Estrategias OCM y TTO largo plazo
  Actualización de PES
  PEP Verificación
  Pack de Solicitud de inversión
  Actualización documentos de gestión
FORMATOS
ENTREGA DE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS
INVESTIGAR
INICIATIVA
FACTIBILIDAD
VERIFICAR
ESCALA
PRESENTACIÓN GATE 1
COSTO & CALENDARIO
Clase 3 para Verificación.
Clase 4 para Factibilidad
Clase 5 para Escala
CONTINGENCIA
Cualitativo para la escala
Cuantitativo para verificar

## Slide 11: Requerimientos – Etapa de Verificación
Ciclo de Vida del Proyecto – Desarrollo del Piloto, reducción de riesgos de la Tecnología y Evaluación final de escalabilidad
PROPÓSITO
  Desplegar Tecnología en el tamaño de un piloto, demostración u otro que permita gestionar la reducción de riesgos de la solución y transicionar a la operación la fracción del Proyecto que se haya acordado. Gestionar y reportar los resultados del piloto, y gestionar las interacciones con la organización para que validen pasar a etapas de factibilidad y/o escala.
VERIFICACIÓN DE LA INICIATIVA TECNOLÓGICA
ACTIVIDADES CLAVE
ENTREGABLES CLAVE
  Realizar implementación del Piloto
  Verificar los requerimientos de la solución
  Evaluar KPIs de Piloto
  Evaluar escalabilidad
  Desplegar el Plan OCM
  Actualizar PES
  Evaluar transición a Operación (focalizar esfuerzo hacia futura transición)
  Actualizar Caso de Negocio
  Actividades de Gestión de Proyecto
  Reporte de Verificación Tecnológica
  Reporte Pre-Factibilidad
  TTO
  Documentos de Gestión de Proyectos
  Caso de Negocio
  Documento PES
  Pack de solicitud de inversión
PLANTILLAS
ENTREGA DE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS
INVESTIGAR
INICIATIVA
FACTIBILIDAD
VERIFICAR
ESCALA
PRESENTACIÓN GATE 2
COSTO & CALENDARIO
Clase 3 para la siguiente fase
Clase 4 para Escala
CONTINGENCIA
Cuantitativa

## Slide 12: Requerimientos - Factibilidad
Ciclo de Vida del Proyecto – Ingeniería para Escalamiento y Evaluación de Inicio en otros activos
PROPÓSITO
  En esta etapa se evalúa el caso de negocio de la opción de escalamiento en el sitio de la prueba, como también se evalúa el inicio de la iniciativa para otros activos en un marco distinto al de Tecnología. Se busca confirmar la robustez y viabilidad de la solución. Se desarrolla todo el plan de ejecución para llevar a cabo la ejecución final sin sobresalto. Incluye el Desarrollo de ingeniería a nivel de detalle.
FACTIBILIDAD DE LA INICIATIVA TECNOLÓGICA
ACTIVIDADES CLAVE
ENTREGABLES CLAVE
  Actividades de Gestión de Proyectos
  Definición de Planes (PEP, OCM, TTO, Gestión de Beneficio)
  Talleres (HAZOP & constructibilidad, otros)
  IPR+T con miras a la ejecución
  Definición de Modelo Operativo y Modelo de Soporte
  Desarrollo de planes específicos de comisionamiento y Ramp-up
  Presentación a comité de inversión
  Definición del líder el equipo para ejecución
  Reporte de Factibilidad
  Planes varios (PEP, OCM, TTO, etc)
  Pack de presentación de Inversión
PLANTILLAS
PRESENTACIÓN GATE 3
COSTO & CALENDARIO
Clase 3
CONTINGENCY
  Cualitativa
ENTREGA DE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS
INVESTIGAR
INICIATIVA
FACTIBILIDAD
VERIFICAR
ESCALA

## Slide 13: Escala – Entrega de iniciativas tecnológicas
Objetivos, actividades y resultados previstos por fase
PROPÓSITO
  La Iniciativa Tecnológica pasa a Escala tras la Revisión de la Puerta 3. En ese momento, la iniciativa se ejecutará de conformidad con el Marco de Gestión de Capital y podrá financiarse con cargo al presupuesto corporativo o al presupuesto local mediante el proceso de aprobación del presupuesto anual. Los informes sobre el avance de la iniciativa se elaboran después de la fase Escala para que los equipos de proyecto puedan evaluar el rendimiento durante el periodo de referencia y desarrollar planes de acción de gestión para abordar cualquier problema detectado.
ACTIVIDADES CLAVE
ENTREGABLES CLAVE
  Actualizar el registro de iniciativas
  Actualizar la estimación de costes y el calendario de ejecución de la iniciativa
  Realizar un taller de riesgos
  Despliegue del Plan OCM*
  Planificar y ejecutar el plan de pruebas
  Realizar el MOC de la iniciativa
  Preparación de la revisión posterior a la inversión
  Elaborar informe de traspaso / carpeta TOP*.
  Actualizar la Carta del Proyecto
  Completar la lista de comprobación TTO
  Completar la lista de comprobación de escala
  Realizar un taller de lecciones aprendidas
  Informe sobre la escala tecnológica
  Despliegue de la Iniciativa Tecnológica conforme a las directrices del CMF
  Plan de seguimiento e información de los beneficios
  Registro RAID
  Integrar la iniciativa tecnológica en el proceso de LOA
  Elaboración del informe de traspaso/carpeta TOP*
  Carta del proyecto
  Informe de lecciones aprendidas
PLANTILLAS
COSTOS & CALENDARIO
Proyecto tecnológico a gran escala
N/A
CONTINGENCIA
1. Proyecto tecnológico a gran escala
Cuantitativo para la escala
ENTREGA DE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS
INICIATIVA
FACTIBILIDAD
VERIFICAR
ESCALA
Guía del Marco de Gestión de Capital - Copper Book: Sección 5.4 (Fase de ejecución)
INVESTIGAR

## Slide 14: Proyecto “Tecnología de procesamiento”
Mapa de ruta desde la generación de la idea hasta la ejecución – Caso tipo
Otros Trade off
Trade off Proceso
Trade off
Tecnologías
INICIATIVA
INVESTIGAR
VERIFICAR
FACTIBILIDAD
Articula el problema empresarial que se está resolviendo y demuestra un sólido caso de negocio mediante un análisis de alto nivel de las áreas de valor potencial..
Desarrollar evaluaciones, trabajos de laboratorio, evaluaciones de campo e investigaciones para confirmar la oportunidad.,
OBJETIVOS DE ETAPA
Realizar pruebas a escala operativa de la tecnología seleccionada y confirmar el caso de negocio para la planta a gran escala.
Completar evaluaciones de factibilidad para la implementación de la tecnología, evaluar y optimizar el alcance del proyecto, confirmando el valor del caso de inversión listo para la escala
DECISION TREE
Oportunidad de negocio:
Recuperación / Rendimiento / Otro
Opciones Tecnológicas
DESARROLLO EN MARCO DE PROYECTOS GLENCORE
¿Tecnología nueva para Glencore?
Tecnología 1
Tecnología 2
Tecnología 3
SI
NO
¿Resultados Piloto?
Positivos
Negativos
¿Va / No va?
Tecnología 4
Subproceso 2
Subproceso 1
Tamaño Piloto / Tamaño Escala
SteerCo
MARCO PROYECTOS TECNOLOGÍA
Subproceso 3
Escalable otros activos / LoA
Trade off Final
Ajustes
Ingeniería
Caso de Negocio
PEP
InvestCo
InvestCo
InvestCo
InvestCo
IPR / ITR
IPR / ITR
IPR / ITR
Comité Técnico
Comité Técnico
Comité Técnico
ESCALA
Stop
Stop

## Slide 15: Análisis del problema - Investigación
Génesis de la iniciativa – Oportunidades en proceso e investigación metalúrgica
Pérdidas de Cobre
Mejora en Tonelaje (Rendimiento)
Recuperación por Tamaño
Mini Pilotajes / Pruebas de Laboratorio
Mini Pilotajes / Pruebas de Laboratorio
Objetivos pruebas y piloto

## Slide 16: Verificación completa – Transición de proyecto o continuidad
¿La implementación del proyecto es de alta complejidad?
MARCO DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA
INICIATIVA
ESCALA
Interacción con Marco de Proyectos de Capital
FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA
INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
VERIFICACIÓN TECNOLÓGICA
Gate 1
Gate 2
IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA
CASO DE ESTUDIO TECNOLÓGICO
Gestión de Capital y OE Marcos operar como el marco de entrega a lo largo del proceso del Marco Tecnológico
Investigación y Demostración de Tecnología
CER
Gate 3
CER
FACTIBILIDAD
EJECUTAR
CONCEPTO
PRE-FACTIBILIDAD
Marco de Gestión de Capital
1
2
3
CER
Fase de Implementación
Solución sin riesgo tecnológica (demostración exitosa)
Durante las etapas tempranas la tecnología ha sido evaluada y aprobada bajo el marco de Tecnología; la implementación final se desarrolla bajo el marco de proyectos de capital.
Documentar Transición del Proyecto
Asegurando la comunicación temprana entre los distintos equipos expertos y la existencia de un ITR consolida una eficaz transición.
Integración de los equipos
Tecnología pasa a ser un área especialista en la continuidad del estudio y ejecución del Proyecto.
FACTIBILIDAD
VERIFICAR
INVESTIGAR

## Slide 17: Tecnologías posibles – ejemplos de aplicación
Mejora en flotación de finos de Cu
El proyecto de Fines Flotation está enfocado en mejorar la recuperación u obtención del cobre que se pierde en las partículas finas en todo el proceso de explotación.
Implica la utilización de reactivos químicos y tecnologías de flotación para separar y recuperar los minerales valiosos presentes en las partículas finas. Mediante la adición de reactivos, se genera espuma que flota los minerales valiosos mientras se separan de los materiales no deseables.
Sitio en que opera la tecnología
Etapa
Estado
Inicio
Se encuentra en proceso de colocación de la orden de compra de Proflotes para poder evaluar tecnología en el proyecto. Además, se están evaluando tecnologías y definiendo el BC
Oportunidades
Preliminarmente se puede aseverar que el Proyecto sería escalable a todos los sitios con una concentradora dentro de su proceso de beneficio, generando mejoras en la recuperación de mineral.
Coroccohuayco

## Slide 18: Tecnologías en estudio – ejemplos de aplicación
Sitio en que opera la tecnología
Etapa
Estado
Inicio
Inicio
En evaluación de la tecnología más adecuada para iniciar de manera efectiva su desarrollo. En definición del BC para dar ejecución al proyecto.
Reprocesamiento y Tratamiento de Relaves
El reprocesamiento de relaves implica el tratamiento adicional de los relaves para extraer los minerales valiosos que pueden haber quedado atrapados en ellos durante la operación inicial. El proceso puede ser mediante flotación, lixiviación o separación magnética.
La iniciativa surge con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y, al mismo tiempo, transformar los desechos mineros en recursos valiosos, lo que repercute positivamente en una mayor rentabilidad. Valoriza otras iniciativas como Mejoras en Flotación, sinergiando en la línea de concentradoras y compromiso ambiental, demostrándose su impacto estratégico.
Se han realizado evaluaciones que indican que la mejor opción para la remoción de estos relaves desde sus explanadas, ya cerradas, es el bombeo hidráulico. Además, según los resultados de las pruebas metalúrgicas preliminares, estos relaves muestran una buena recuperación en sus fracciones gruesas.
Oportunidades
El estudio de evaluación de procesamiento y /o uso de relaves bajo metodologías convencionales o disruptivos, potencialmente pueden ser escalables a todos los sitios con una concentradora dentro de su proceso de beneficio. Además, es un complemento (genera sinergias) con otras tecnologías
En evaluación de la tecnología más adecuada para iniciar de manera efectiva su desarrollo.
Coroccohuayco

## Slide 19: Beneficios del Marco Tecnológico
Beneficios por Fase
Beneficio Principal
  Herramienta para desbloquear la estrategia de Glencore a través de tecnología. Presenta opciones de confirmar el valor/beneficio del Proyecto mediante el piloto.
ENTREGA DE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS
INICIATIVA
FACTIBILIDAD
VERIFICAR
ESCALA
INVESTIGAR
Genera opciones de salida temprana, dado que puede confirmar valor en forma anticipada.
Acceso a profesionales con experiencia en tecnología en la industria
Uso de FEL para minimizar el riesgo de la implementación final
Incorporación de Análisis de Riesgos multifocal y Restricciones
Análisis de Impacto en la Organización (desde etapas tempranas)
Utiliza involucramientos tempranos con el sitio confirmando requerimientos en proyectos “Brownfield”
Aprendizaje en piloto y transición a Operación Parcial (TBC), generando opción de aprendizaje en el tiempo con la operación
Desarrollo de herramientas opcionales como benchmarks, laboratorio, mini pilotos, entre otros
Evaluación temprana del escalamiento en función de facilidad de implementar

## Slide 20: Gracias
Para mayor información visite:
www.glencore.com